Муниципальное казённое образовательное учреждение  «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2

Социальный проект

«Беги за мной»

Автор:		           Путилина Светлана, 10 класса

МКОУ «Макушинская СОШ» №2

Руководитель:		 Кочкина Т.А., педагог-организатор

МКОУ «Макушинская СОШ» №2

Макушино, 2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения очень актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым годом увеличивается количество учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, немало учащихся имеют вредные для здоровья привычки, в том числе малоподвижное времяпровождение. Эта проблема не оставляет равнодушными нас, членов школьной общественной волонтерской организации «». Мы имеем уже довольно большой опыт по пропаганде здорового образа жизни. В частности защитили и осуществили на уровне МКОУ «МСОШ»№2: акция «Мы против СПИДа», «Нет курения – нет проблем», с привлечением инспектора ПДН Окороковой Е.

Проект «Беги за мной!» предназначен подросткам и молодым людям – учащимся 2-11 классов  МКОУ «МСОШ»№2 и направлен на формирование у них позитивного опыта ведения здорового образа жизни. Цель проекта: вовлечение учащихся в разнообразные виды активной здоровьеформирующей  деятельности через организацию комплекса творческих, спортивных и познавательных мероприятий, призванных показать как здорово, престижно и интересно вести здоровый образ жизни. Проект организуется в рамках школьной республики «Ювента», объединяющей всех учащихся 2-11 классов. Организаторы проекта – участники школьной волонтерской общественной организации «Ювента». Мероприятия проекта проводятся по принципу «равный-равному», то есть их проводят ребята, имеющие опыт и достижения в активном здоровом образе жизни, творчестве, учебе и спорте и те, кто имеет опыт отказа от вредных привычек в пользу здорового образа жизни. Все мероприятия носят позитивный оптимистичный характер.

Я выдвигаю гипотезу: что учащиеся, активно занимающиеся спортом, будут воспринимать здоровье и здоровый образ жизни, как ценность.

Дата реализации – 01. 04.14г. – 30.04. 14г

Руководитель проектного коллектива (ФИО, должность):

Кочкина Татьяна Александровна, педагог организатор

Количество человек в проектном коллективе: 8

На какой территории реализуется проект: МКОУ «МСОШ»№2

Время, необходимое для реализации проекта:

2 месяца с учетом подготовительного этапа

Стоимость проекта: 700 рублей

В своём проекте мы обращаем внимание на проблемы:

- многие подростки и молодые люди не считают престижным и интересным ведение здорового образа жизни (увлечение спортом и физической культурой,  знание и грамотное соблюдение правил здорового питания и ухода за собой и др.)

- младшим подросткам, желающим заниматься спортом сложно определиться, в каком виде спорта себя попробовать. Они не могут выбрать секцию, а пока раздумывают, желание активной спортивной деятельности пропадает и часто  заменяется вредными привычками.

- призывая к здоровому образу жизни, учителя чаще всего говорят об опасности вредных привычек и используют так называемые «страшилки». Мы  в своих проектах по ЗОЖ также использовали этот подход. Он приносит свои плоды, но ненадолго.

Исходя из всех этих проблем, мы решили основать свой проект на следующих принципах:

- позитивный характер всех дел и их названий

- оптимизм и вера детей в себя, свои способности

- разнообразие форм и направлений деятельности

- ориентация на личность, учет разнообразия потребностей и интересов

- обмен позитивным опытом среди сверстников (принцип «равный - равному»)

Соблюдение всех этих принципов мы считаем преимуществами нашего проекта. Кроме этого преимуществом является невысокая себестоимость проекта, наличие опыта работы и сплоченность проектной группы.

Основное содержание нашего проекта состоит в проведении комплекса мероприятий:

•	Творческих по выбору и в соответствии со способностями – творческий конкурс «Под знаком здоровья». В этом конкурсе смогут проявить себя ребята, увлекающиеся разнообразными жанрами изобразительного и литературного творчества. Темы работ «Беги за мной!» и «Мое здоровье – в моих руках!»

•	Спортивных по выбору в соответствии с интересами – мастер-классы «Делай как я!» по различным видам спорта и другим видам жизнедеятельности, в которых у некоторых учеников нашей школы (в том числе членов нашей проектной группы) есть достижения, и им есть чем поделиться со своими сверстниками и более младшими товарищами

•	Спортивных и познавательно-массовых – спортивно-познавательный марафон «Я знаю! Я могу!». Это мероприятие – путешествие по этапам будет завершать наш проект и в нем примут участие все граждане нашей школьной республики. Они покажут свои знания в области здорового образа жизни и узнают что-то новое, смогут проявить и усилить сплоченность своих классных коллективов, испытают радость и удовольствие от общения и успехов. К организации этапов мы планируем привлечь представителей всех классов.

Для оценки эффективности нашего проекта и отношения к нему нашей целевой аудитории по завершении основных мероприятий проекты мы планируем провести  социологический опрос «Мое участие в проекте».  Кроме этого, важными вехами нашего проекта будут линейка-старт проекта и итоговая линейка, где будут оглашены итоги проекта и произведено награждение наиболее активных участников и победителей.

Для эффективного решения этих задач мы создадим 4 проектные группы, каждая из которых будет выполнять свою часть работы и при этом обмениваться идеями и советами, помогать друг другу.

Наша проектная группа надеется, что в результате проведенных нами мероприятий значительно увеличится число учащихся нашей школы, активно занимающихся различными видами спорта в школьных и внешкольных секциях и спортивных клубах, ребята активнее и результативнее будут участвовать в различных конкурсах по ЗОЖ и, главное, в большей степени будут воспринимать здоровье и здоровый образ жизни как ценность.

Целевая группа проекта

Проект предназначен подросткам и молодым людям – учащимся 5 – 11 классов МКОУ «МСОШ»№2 . При этом подростки (ученики 5 – 8 классов) выступают в роли активных участников проекта и основной целевой аудиторией, а молодые люди – ученики 9 – 11 классов действуют как организаторы мероприятий и наставники младших товарищей.

Кроме этого выгоду получат педагоги школы: администрация, классные руководители, руководители спортивных секций, учителя-предметники, а также родители учащихся и жители поселения.

| Матрица проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элементы стратегии проекта | Стратегия проекта | Ожидаемые достижения |
| 1. Стратегическая цель | Формирование здорового образа жизни у учащихся МКОУ «МСОШ»№2 и ценностного отношения к нему. | К маю 2014 года значительно увеличить число учащихся нашей школы, активно занимающихся различными видами спорта в школьных и внешкольных секциях и спортивных клубах, активное и результативное участие ребят в различных региональных конкурсах по ЗОЖ. |
| 2. Цель проекта | Вовлечение подростков и молодых людей – учащихся 5-11 классов МКОУ «МСОШ» №2 в разнообразные виды активной здоровьеформирующей деятельности. | К 15.04.2014 провести комплекс спортивных, просветительских, творческих мероприятий, в которых примут участие учащиеся 5-11 классов МКОУ «МСОШ»№2 |
| 3. Задачи проекта | 1. Провести линейку-старт проекта «Беги за мной!» 2. Провести творческий конкурс «Под знаком здоровья», в котором ученики 5-11 классов могут представить свои творческие работы в разных номинациях 3. Организовать мастер-классы «Делай как я!» для учащихся 5-8 классов по разным видам спорта и другим аспектам ЗОЖ. Мастер-классы проводят старшеклассники 9-11классов, имеющие позитивный опыт и достижения в данных областях. 4.Организовать спортивно-просветительский марафон для классных коллективов 5-11 классов «Я знаю! Я могу!» по этапам, на которых учащиеся выполнят различные задания, требующие спортивных качеств, сплоченности, взаимоподдержки, смекалки , знания основ ЗОЖ и расширяющие кругозор в области здоровья и спорта. 5.Провести социологический опрос участников проекта «Мое участие в проекте», целью которого является оценка эффективности проведенных мероприятий. Опрос проводит проектная группа, выявляя мнение любых 5-ти человек из каждого класса. 6. Подвести итоги проекта. | Провести стартовую линейку проекта. Учащиеся и педагоги школы информированы о целях и основных мероприятиях проекта. Собрать работы, оформить выставку; Во внеурочное время провести 5 мастер-классов, в которых примут участие учащиеся 5-8 классов. Во внеурочное время провести спортивно-просветительский марафон, в котором примут участие все учащиеся 5-11 классов. К 25.05.2014 обработать результаты социологического опроса. Провести круглый стол с организаторами проекта |
| 4. Деятельность по проекту | Задача 1. Провести линейку-старт проекта «Беги за мной!» - Согласование проведения проекта с администрацией школы - Проведение линейки-старта проекта Задача 2. Провести творческий конкурс «Под знаком здоровья». - Разработка положения о творческом конкурсе. Учащиеся 5-11 классов представляют свои работы в номинациях - «Литературное творчество»: сочинения, эссе, статьи, стихи, тексты авторских песен на тему «Мое здоровье в моих руках!» - «Изобразительное творчество»: рисунки, листовки, буклеты на тему «Беги за мной!» - Информирование учащихся и классных руководителей об условиях и сроках конкурса. - Сбор творческих работ учащихся. - Оформление выставки. - Оценка работ. - Оглашение итогов конкурса. Задача 3. Организовать мастер-классы «Делай как я!» для учащихся 5-8 классов по разным видам спорта и другим аспектам ЗОЖ. - Определение тематики мастер-классов и ответственных за проведение. - Вывешивание объявления о проведении мастер-классов и наборе желающих в них поучаствовать. - Разработка и согласование графика проведения мастер-классов. - Составление списков участников мастер-классов. - Проведение мастер-классов. - Подведение итогов.. Задача 4. Организовать спортивно-просветительский марафон для классных коллективов 5-11 классов «Я знаю! Я могу!» - Разработка содержания заданий на этапах. - Согласование плана и времени проведения марафона с администрацией школы. - Информирование классных коллективов и классных руководителей о времени и порядке проведения марафона. - Подготовка маршрутных и оценочных листов. - Проведение спортивно-просветительского марафона. - Подведение итогов. Задача 5. Провести социологический опрос участников проекта «Мое участие в проекте». - Составление вопросов анкеты «Мое участие в проекте «Беги за мной!» - Изготовление и печать анкет. - Проведение социологического опроса - Обработка и анализ результатов соцопроса. Задача 6. Подвести итоги проекта. - Подготовка итоговых статистических материалов. - Организация круглого стола «Мы сделали это!» | К 01.04.2014 получить одобрение директора и администрации школы на реализацию проекта 07.04.2014 провести линейку-старт проекта, на которой присутствовали для учащихся 5-11классов, классных руководителей и администрации школы. положение разработано, и утверждено директором школы в центральной рекреации I этажа оформлена выставка конкурсных работ. проведена конкурсная оценка представленных работ. на школьной линейке оглашены результаты конкурса и проведено награждение. 04.04 определена тематика мастер-классов и ответственные за их проведение составить график проведения мастер-классов и согласовать с администрацией школы. . С директором школы утвердить план и время проведения марафона Провести спортивно-просветительский марафон «Я знаю! Я могу!» составить вопросы анкет напечатать бланки анкет (35 шт.) (по окончанию спортивно-просветительского марафона) провести социологический опрос 35 учащихся 5-11 классов Подготовить статистические материалы по каждой из задач проекта Провести круглый стол проектной группы. |
| 5. Ресурсы | Человеческие – команда проекта, партнеры по проекту: педагог-организатор, учителя физкультуры, ИЗО, литературы, классные руководители. Материально-технические – школьные помещения, школьный спортивный и иной инвентарь, школьные технические средства Финансовые – средства школьной республики «Ювента», средства школьного бюджета МКОУ «МСОШ»№2. Время – наличие времени на внеурочную деятельность учащихся в учебном плане школы | Сформировать команду проекта, осуществлена договоренность с партнерами по проекту. Подобрать оборудование и технические средства для реализации проекта. |
|  |  | Предварительные условия: одобрение и финансовая поддержка проекта администрацией школы, интерес и желание учащихся участвовать в предложенных мероприятиях, активная поддержка со стороны классных руководителей |
|  |  | Возможные риски: игнорирование предлагаемых дел со стороны учащихся, болезнь тренеров мастер-классов |

| Смета проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статьи расходов по проекту | Всего (руб.) | Источник финансирования |
| Покупка бумаги по цене 200р (1 шт.) | 200р | Средства школьной республики «Ювента» |
| Бейджики для членов проектной группы и тренеров мастер-классов по цене 10р. (10 шт.) | 100р | Средства общественной волонтерской организации |
| Грамоты по цене 15р. (20 шт.) | 300р | Средства школьного бюджета МКОУ «МСОШ» № 2 |
| ИТОГО: | 600 р. |  |
| Непредвиденные расходы | 100р | Средства общественной волонтерской организации |
| Общая стоимость проекта: | 700р |  |
| Из них: - Средства школьной республики «Ювента» - Средства школьного бюджета МКОУ «МСОШ» № 2 - Средства общественной волонтерской организации «Ювента» | 200 300 200 |  |

| Команда, которая выполняет проект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требующиеся специалисты | Что будет делать специалист? | Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу | Мотивация специалиста к эффективной работе |
| Руководитель проекта Кочкина Татьяна Александровна | Руководитель проекта Кочкина Татьяна Александровна | Осуществление общего руководства проектом, проведение мониторинга, стартовой и итоговой линеек, подготовка содержательного отчета по проекту | Владение проектным менеджментом, умение управлять проектной командой |
| Успешная реализация нового проекта, пополнение портфолио профессиональных достижений, самореализация, реализация воспитательных задач работы с учащимисяПроектная группа № 1 Путилина Светлана Курьянович Анна | Организация творческого конкурса «Под знаком здоровья», участие в проведении мастер-класса по баскетболу, участие в подведении итогов проекта Организация творческого конкурса «Под знаком здоровья», участие в проведении социологического опроса, участие в подведении итогов проекта | Наличие художественных способностей, наличие опыта и результативность участия в художественных и литературных конкурсах, наличие опыта проектной деятельности. Наличие художественных способностей, наличие опыта и результативность участия в творческих конкурсах различных направлений | Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений Самореализация, получение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений |
| Проектная группа № 2 Глухих Марина Костина Дарья | Организация мастер-классов «Делай как я!», проведение мастер-класса по футболу, участие в проведении спортивно-познавательного марафона «Я знаю! Я могу!», участие в подведении итогов проекта, написание статьи о проекте в СМИ Организация мастер-классов «Делай как я!», проведение мастер-класса по баскетболу, участие в проведении спортивно-познавательного марафона «Я знаю! Я могу!», участие в подведении итогов проекта | Лидерские и организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы со сверстниками и младшими товарищами, опыт и результативность участия в спортивных соревнованиях Лидерские и организаторские качества, опыт организаторской работы со сверстниками и младшими товарищами, опыт и результативность участия в спортивных соревнованиях, занятия в ДЮСШ | Самореализация, сопереживание воспитательным задачам и престижу школы, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, реализация и совершеннствование лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений Самореализация, расширение опыта организаторской и получение опыта проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений |
| Проектная группа № 3 Евсеева Ирина Речкина Надежда | Организация спортино-познавательного марафона «Я знаю! Я могу!», проведение мастер-класса «Здоровое питание», участие в подведении итогов проекта Организация спортино-познавательного марафона «Я знаю! Я могу!», проведение мастер-класса «Здоровое питание», участие в подведении итогов проекта | Организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы со сверстниками и младшими товарищами, позитивный опыт ведения здорового образа жизни Организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы со сверстниками и младшими товарищами, позитивный опыт ведения здорового образа жизни | Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений |
| Проектная группа № 4 Чертилкина Дарья Денисова Алена | Организация социологического опроса «Мое участие в проекте» и обработка его результатов, изготовление и вывешивание объявлений и положений о мероприятиях проекта, участие в подведении итогов проекта Организация социологического опроса «Мое участие в проекте» и обработка его результатов, изготовление и вывешивание объявлений и положений о мероприятиях проекта, участие в подведении итогов проекта | Организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы со сверстниками и младшими товарищами, опыт работы по обработке статистических материалов. Организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы со сверстниками и младшими товарищами, опыт работы по обработке статистических материалов. | Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений |
| Партнеры по проекту |  |  |  |
| Педагог-организатор Учитель физкультуры Учитель ИЗО Учитель литературы Классные руководители 5 – 11 классов |  |  |  |

План оценки проекта

Оценку проекта будет проводить команда проекта. Предусматривается промежуточная оценка (после завершения каждого из мероприятий проекта) и итоговая оценка.

В качестве критериев оценки будут использованы следующие:

•	Достижение цели проекта - вовлечение всех учащихся 5-11 классов  МКОУ «МСОШ» №2 в разнообразные виды активной здоровьеформирующей  деятельности.

•	Решение задач проекта - сравнение индикаторов достижения с  результатами работ по проекту

•	Заинтересованность и активность ребят в мероприятиях проекта, массовое участие в предлагаемых на выбор делах

•	Продвижение к стратегической цели проекта: формирование у учащихся здорового образа жизни и ценностное отношение к нему.

Для оценки будут использованы следующие методы:

•	изучение данных мониторинга проекта

•	социологический опрос (анкетирование) участников проекта

•	заполнение школьной  книги отзывов

По окончании проекта проектная группа может поделиться опытом с

ребятами из других школ.

Ожидаемые результаты проекта «Беги за мной!»

- Увеличение числа учащихся МКОУ «МСОШ»№2,

активно занимающихся различными видами спорта;

- Восприятие здоровья и здорового образа жизни,

как ценности у всех участников проекта.

Участие команды школы в районных соревнованиях по баскетболу

Участие команды школы в районных соревнованиях по волейболу

Участие в областных соревнованиях по волейболу

Школьные соревнования, посвящённые Дню Защитника Отечества